## Historial Versiones
|  | PLAN DE ADQUISICION Y CAPACITACIÓN | Hoja: | 1 de 3
|  |  | Fecha de elaboración: | 2019-10-25
Proceso:
Gestión de Proyectos
Código:
APCTI-PAC-GP-003
PLAN DE ADQUISICIÓN Y CAPACITACIÓN
ISO/IEC 29110-4-1:2011
HISTORIAL DE VERSIONES
VERSIÓN | FECHA VIGENCIA | DETALLE DEL CAMBIO | SECCIÓN CAMBIADA | AUTOR | FECHA AUTORIZACIÓN
1 | 2019-11-05 | Adquisiciones y capacitación | Todo el documento | AGH | 2019-11-05

## Plan de Adquisiciones
PLAN DE ADQUISICION Y CAPACITACIÓN
PROCESO | PROYECTO |  | ADQUISICIONES
|  |  | Tipo de Requerimiento | Cantidad | Nombre del Recurso Requerido | Fecha | Proveedor Sugerido | Fecha Limite de Entrega | Fecha de Adquisición | Estatus
GP | Precentación de cursos-Talleres introductorios y de precentación del software |  | R. Infraestructura | 1 | Sala de audiovisual | 2019-11-29 | Instituto tecnologico Superior de Jerez | 2019-11-30 | 2019-11-29 | Solicitado
GP | Adquisición e implementación de un sistema operativo |  | Software | 1 | Windows 10 | 2019-11-25 | Microsoft | 2019-10-27 | 2019-10-27 | Adquirido
GP | Adquisición de un lenguaje de programación |  | Software | 1 | Java SDK | 2019-11-25 | Oracle | 2019-10-27 | 2019-10-27 | Adquirido
GP | Servicio de internet |  | R. Tecnológicos | 1 | Internet | 01/11/219 | Telmex | 2019-10-10 | 2019-10-08 | Adquirido
GP | Creación de bases de datos para el registro de usuarios. |  | Software | 1 | MySQL Server | 2019-11-25 | Oracle | 2019-10-27 | 2019-10-27 | Adquirido
GP | Desarrollo del software |  | R. Materiales | 2 | DELL XPS | 2019-11-20 | Dell | 2019-11-23 | 2019-11-23 | Cancelado
GP | Desarrollo del software |  | R. Infraestructura | 1 | Centro de desarrollo de software | 2019-11-25 | Instituto tecnologico Superior de Jerez | 2019-12-02 | 2019-12-02 | Solicitado
GP | Desarrollo del software |  | R. Materiales | 5 | Laptop | NA | Interno (Equipo de trabajo) | NA | NA | Adquirido
GP | Desarrollo del software |  | R. Materiales | 5 | Escritorios | NA | Activos de la empresa | NA | NA | Adquirido
GP | Desarrollo del software |  | R. Materiales | 5 | Sillas | NA | Activos de la empresa | NA | NA | Adquirido
GP | Desarrollo del software |  | Servicios | NA | Electricidad | NA | CFE | NA | NA | Adquirido
GP | Capacitaciones y Talleres |  | R. Materiales | 1 | Proyector | 2019-12-10 | Activos de la empresa | NA | NA | Adquirido

## Plan de Capacitacion
PLAN DE ADQUISICION Y CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
Nombre del Curso o Taller | Nombre de las Personas a Capacitar | Fecha Inicio Planeada | Pre-Requisitos | Proveedor o Área que Imparte el Curso | Estatus | Comprobante | Fecha Inicio Real | Lugar | Horario | Duracion | Aula o Sala de Capacitación | Software Requerido | Hardware Requerido
Curso de inducción Norma ISO/IEC 29110 | Equipo de trabajo | 2019-12-10 | Conocimiento basisco en desarrollo de software | Analista | Planeado | Curso en planeación | Fecha en planeación | Instituto Tecnologico Superior de Jerez | Horario en planeación | Duracion en planeación | Sala de Audiovisual | No decidido | No decidido
Capacitación promocianal del Software | Cliente | 2020-09-20 | Conocimiento y experencia en uso de las TICS | Equipo de de desarrollo | Planeado | Curso en planeación | Fecha en planeación | Instituto Tecnologico Superior de Jerez | Horario en planeación | 1 hora 30 min | Sala de Audiovisual | No se utiliza software | Computadora, Proyector unicamente para el equipo de desarrollo
Taller técnico. Manejo del Software desarrollado | Cliente | 2019-12-08 | Conocimiento y experencia en uso de las TICS | Equipo de de desarrollo | Planeado | Curso en planeación | Curso en planeación | Instituto Tecnologico Superior de Jerez | Horario en planeación | Duracion en planeación | Centro de computo | Software desarrollado | Computadoras, Proyector (unicamente para el equipo de desarrollo).
Curso-Taller. Mantenimiento del Software desarrollado. | Cliente | 2019-12-13 | Conocimiento del manejo del software desarrollado. | Programador | Planeado | Curso en planeación | Fecha en planeación | Instituto Tecnologico Superior de Jerez | Horario en planeación | Duracion en planeación | Centro de computo | Software desarrollado | Computadoras, Proyector (unicamente para el equipo de desarrollo).
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…

## Costos
ESTIMACIÓN DE COSTOS
Elemento | Costo | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35 | Semana 36 | Semana 37 | Semana 38 | Semana 39 | Semana 40 | Semana 41 | Semana 42 | Semana 43 | Semana 44 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Semana 51 | Semana 52 | Semana 53 | Semana 54 | Semana 55 | Semana 56 | Semana 57 | Semana 58 | Semana 59 | Semana 60 | Semana 61 | Semana 62 | Semana 63 | Semana 64 | Semana 65 | Semana 66 | Semana 67 | Semana 68 | Semana 69 | Semana 70 | Semana 71 | Semana 72 | Semana 73 | Semana 74 | Semana 75 | Total
1.- Gestión del Proyecto
Gestor(es) de Proyecto | Estimado | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 150000
| Real | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 97500
Miembros del equipo de trabajo | Estimado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 300000
| Real | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 300000
2.- Hardware
Dispositivos | Estimado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servidores | Estimado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.- Software
Licencias de Software | Estimado | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800
| Real | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400
4.- Entrenamiento y soporte
Costo del entrenamiento | Estimado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo de viaje / viáticos | Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.-Servicios
Internet | Estimado | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 10800
| Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 10800
Total | Estimado | 11800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6000 | 6000 | 466600
| Real | 10700 | 5300 | 5300 | 5300 | 5900 | 5300 | 5300 | 5300 | 5900 | 5300 | 5300 | 5300 | 5900 | 5300 | 5300 | 5300 | 5900 | 5300 | 5300 | 5300 | 5900 | 5300 | 5300 | 5300 | 5900 | 5300 | 5300 | 5300 | 5900 | 5300 | 5300 | 5300 | 5900 | 5300 | 5300 | 5300 | 5900 | 5300 | 5300 | 5300 | 5900 | 5300 | 5300 | 5300 | 5900 | 5300 | 5300 | 5300 | 5900 | 5300 | 5300 | 5300 | 5900 | 5300 | 5300 | 5300 | 5900 | 5300 | 5300 | 5300 | 5900 | 5300 | 5300 | 5300 | 5900 | 5300 | 5300 | 5300 | 5900 | 5300 | 5300 | 5300 | 5900 | 5300 | 5300 | 413700

## Parametros (hidden)
PROCESOS | TIPO DE ADQUISICIÓN | ESTATUS | Estatus 2
Seleccionar… | Seleccionar… | Seleccionar… | Seleccionar…
GN | Software | Planeado | Planeado
GPR | R. Tecnológicos | Solicitado | En Proceso
GPY | Servicios | Adquirido | Terminado
GR | R. Humanos | Capacitado | Cancelado
RHAT | R. Financieros | Cancelado
BSI | R. Materiales
CO | R. Infraestructura
APE
DMS
IS
GP