## Control de versiones
|  | GESTIÓN DE RIESGOS (Nombre del Proyecto) |  |  |  | Hoja 2 de 5
Versión :0.1
Proceso: Gestión de Proyectos
Código: CDS-ITSJ-GP-001
Versión | Fecha | Detalle del cambio | Autor | Revisó | Autorizó | Fecha de Autorización
1 | 2019-10-16 | Se analizaron y se añadieron los riesgos que podrían interferir con el proyecto. | R.B.V.J | G.V.T. | G.V.T. | 2019-11-12

## Matriz
[6 empty] | PLAN DE CONTENCIÓN |  | PLAN DE CONTINGENCIA
No. | Tipo de riesgo | Descripción del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Estrategia | Responsable | Estrategia | Responsable
1 | Riesgo Equipo de Trabajo | Renuncia | 30% | 60% | 1 | Capacitar | LT | Contratar o cambiar de Puesto | LT
2 | Riesgo Externo | Paro del proyecto por parte del cliente | 30% | 80% | 1 | Utilizar enunciado de trabajo como respaldo | GP | -Reunión con el cliente para llegar a un acuerdo con base en los requerimientos iniciales | GP
3 | Riesgo del equipo técnico | Dejen de funcionar las máquinas | 20% | 70% | 2 | Respaldar toda versión o toda modificación realizada en la nube o en algún repositorio | LT | Extraer información del Disco Duro | LT
4 | Riesgo Externo | El cliente solicita cambios que reestructuran en su mayoría la funcionalidad del producto | 10% | 50% | 1 | Utilizar enunciado de trabajo como respaldo | GP | Hacer reunion con el Equipo de trabajo y decidir si es posible o no | GP
5 | Riesgo Externo | Fallo de la energía electrica | 20% | 60% | 1 | Contar con generadores de electricidad para cuando se presenten apagones. | GP | Comunicarse con la CFE y solucionar el problema | GP
6 | Riesgo Externo | No hay interés de parte del cliente hacia el proyecto | 30% | 40% | 1 | Tener acuerdos legales donde se comprometa la participación total en todo momento | ET | Acudir ambas partes ante un juzgado y resolver el conflicto | GP
7 | Riesgo Externo | Se cae la red de internet | 40% | 25% | 2 | Tener acceso a diferentes redes de internet | ET | Comunicarse con la compañía proveedora del servicio y notificar el conflicto | GP
Note on G5: HP: Para evitar que se presente
Note on I5: HP: Cuando ya se presento

## Indicadores
PROBABILIDAD
Clasificación | Porcentaje | Descripción
3. Alto | >60 <=100% | Alto: Se considera alto cuando el riesgo se pueda presentar fácilmente.
2. Medio | >30% <= 60% | Medio: Se considera medio cuando el riesgo tenga algunas posibilidades de presentarse.
1. Bajo | 0 <= 30% | Bajo: Se considera bajo cuando el riesgo es casi imposible que se presente.
IMPACTO
Clasificación | Porcentaje | Descripción
5. Muy Alto | >80% <=100% | Muy Alto: Se considera muy alto cuando el riesgo provoque consecuencias catastróficas en el proyecto.
4. Alto | >60% <=80% | Alto: Se considera alto cuando las consecuencias del riesgo que se presente causen graves daños en el proyecto, pero que se puede buscar una solución que puede tomar tiempo.
3. Medio | >40% <=60% | Medio: Se considera medio cuando los daños que se provoquen se puedan solucionar con más facilidad.
2. Bajo | >15% <=40% | Bajo: Se considera medio cuando los daños son mínimos y las medidas que se deben tomar no impliquen cambios que afecten a todo el proyecto.
1. Muy Bajo | 0 <=15% | Muy bajo: Se considera muy bajo cuando aunque se presente un riesgo se puede continuar con el proyecto normalmente, solo tomando las precauciones necesarias.